## Plantilla
RF | HU | CP | Estado
RF-001 Registro de Usuario | HU-001 Registrar de usuario | CP-001.1 Registro exitoso | PASS
RF-001 Registro de Usuario | HU-001 Registrar de usuario | CP-001.2 Validación de campos obligatorios | PASS
RF-001 Registro de Usuario | HU-001 Registrar de usuario | CP-001.3 Email duplicado | PASS | Estado | Significado
RF-001 Registro de Usuario | HU-001 Registrar de usuario | CP-001.4 Validación de caracteres en nombre legal | FAIL | PASS | La prueba fue exitosa
RF-002 Recuperacion de contraseña | HU-002 Recuperacion de contraseña | CP-002.1 Generación y envío de código | PASS | FAIL | La prueba falló
RF-002 Recuperacion de contraseña | HU-002 Recuperacion de contraseña | CP-002.2 Email no registrado | PASS | BLOCKED | No pudo ejecutarse
RF-002 Recuperacion de contraseña | HU-002 Recuperacion de contraseña | CP-002.3 Código expirado | PASS | NOT EXECUTED | Aún no ejecutada
RF-006 Agendamiento de Citas | HU-006 Agendamiento de Citas | CP-006.1 Agendamiento completo | PASS
RF-006 Agendamiento de Citas | HU-006 Agendamiento de Citas | CP-006.2 Prevención de doble reserva | PASS
RF-007 Disponibilidad de Horarios | HU-007 Disponibilidad de Horarios | CP-007.1 Exclusión de horarios ocupados | PASS
RF-007 Disponibilidad de Horarios | HU-007 Disponibilidad de Horarios | CP-007.2 Validación de solapamiento de horarios | PASS
RF-009 Sistema PQRS | HU-009 Sistema PQRS | CP-009.1 Generación de radicado | PASS
RF-009 Sistema PQRS | HU-009 Sistema PQRS | CP-009.2 Respuesta a PQRS | FAIL
RF-010 Moderación de Reseñas | HU-010 Moderación de Reseñas | CP-010.1 Ocultamiento de reseña | PASS
RF-010 Moderación de Reseñas | HU-010 Moderación de Reseñas | CP-010.2 Eliminación permanente de reseña | PASS
RF-011 Dashboard con Estadísticas | HU-011: Dashboard con Estadísticas | CP-011.1 Cálculo de ingresos diarios | PASS
RF-011 Dashboard con Estadísticas | HU-011: Dashboard con Estadísticas | CP-011.2 Comportamiento con UI lenta | PASS
RF-012 Reporte PDF de Estadísticas | HU-012 Reporte PDF de Estadísticas | CP-012.1 Generación de PDF | FAIL
RF-012 Reporte PDF de Estadísticas | HU-012 Reporte PDF de Estadísticas | CP-012.2 Protección del endpoint | PASS
RF-013 Autenticación con Google | HU-013 Autenticación con Google | CP-013.1 Registro desde la aplicación móvil | PASS
RF-013 Autenticación con Google | HU-013 Autenticación con Google | CP-013.2 Validación de token inválido | PASS
RF-014 Perfil de Usuario | HU-014 Perfil de Usuario | CP-014.1 Renderizado del historial | PASS
RF-014 Perfil de Usuario | HU-014 Perfil de Usuario | CP-014.2 Prevención de asignación masiva | PASS
RF-015 Notificaciones por Email | HU-015 Notificaciones por Email | CP-015.1 Envío mediante n8n | PASS
RF-015 Notificaciones por Email | HU-015 Notificaciones por Email | CP-015.2 Tolerancia a fallos SMTP | PASS
RF-016 Consulta de Estado de PQRS vía Radicado | HU-016 Consulta de Estado de PQRS vía Radicado | CP-016.1 Consulta de radicado | PASS
RF-016 Consulta de Estado de PQRS vía Radicado | HU-016 Consulta de Estado de PQRS vía Radicado | CP-016.2 Consulta de radicado inexistente | PASS
RF-017 Portafolio de Barbero | HU-017: Portafolio de Barbero | CP-017.1 Actualizar datos del barbero | FAIL
RF-017 Portafolio de Barbero | HU-017: Portafolio de Barbero | CP-017.2 Guardado con biografía vacía | FAIL
RF-018 Ubicación del Establecimiento | HU-018 Ubicación del Establecimiento | CP-018.1 Renderizado en dispositivos móviles | PASS
RF-018 Ubicación del Establecimiento | HU-018 Ubicación del Establecimiento | CP-018.2 Funcionalidad "Cómo llegar" | PASS
RF-019 Crear Administrador | HU-019 Crear Administrador | CP-019.1 Creación exitosa | Pendiente
RF-019 Crear Administrador | HU-019 Crear Administrador | CP-019.2 Correo duplicado | Pendiente
RF-020 Listar Administradores | HU-020 Listar Administradores | CP-020.1 Ver lista | Pendiente
RF-020 Listar Administradores | HU-020 Listar Administradores | CP-020.2 Lista vacía | Pendiente
RF-021 Editar Administrador | HU-021 Editar Administradores | CP-021.1 Edición válida | Pendiente
RF-021 Editar Administrador | HU-021 Editar Administradores | CP-021.2 Sin permisos | Pendiente
RF-022 Activar/Desactivar Administrador | HU-022 Activar/Desactivar Administrador | CP-022.1 Desactivar admin | Pendiente
RF-022 Activar/Desactivar Administrador | HU-022 Activar/Desactivar Administrador | CP-022.2 Auto-desactivación | Pendiente
RF-023 Crear Barbero | HU-023 Crear Barbero | CP-023.1 Alta válida | Pendiente
RF-023 Crear Barbero | HU-023 Crear Barbero | CP-023.2 Imagen inválida | Pendiente
RF-024 Listar Barberos | HU-024 Listar Barberos | CP-024.1 Lista visual | Pendiente
RF-024 Listar Barberos | HU-024 Listar Barberos | CP-024.2 Búsqueda | Pendiente
RF-025 Activar/Desactivar Barbero | HU-025 Activar/Desactivar Barbero | CP-025.1 Ocultar en agendamiento | Pendiente
RF-025 Activar/Desactivar Barbero | HU-025 Activar/Desactivar Barbero | CP-025.2 Reactivar | Pendiente
RF-026 Crear Servicio | HU-026 Crear Servicio | CP-026.1 Crear servicio | Pendiente
RF-026 Crear Servicio | HU-026 Crear Servicio | CP-026.2 Precio negativo | Pendiente
RF-027 Listar Servicios | HU-027 Listar Servicios | CP-027.1 Filtrar por género | Pendiente
RF-027 Listar Servicios | HU-027 Listar Servicios | CP-027.2 Ver tiempos | Pendiente
RF-028 Editar Servicio | HU-028 Editar Servicio | CP-028.1 Actualizar precio | Pendiente
RF-028 Editar Servicio | HU-028 Editar Servicio | CP-028.2 Aumentar duración | Pendiente
RF-029 Eliminar Servicio | HU-029 Eliminar Servicio | CP-029.1 Eliminación lógica | Pendiente
RF-029 Eliminar Servicio | HU-029 Eliminar Servicio | CP-029.2 Cancelar diálogo | Pendiente
RF-030 Listar Citas del Barbero | HU-030 Listar Citas del Barbero | CP-030.1 Mis citas | Pendiente
RF-030 Listar Citas del Barbero | HU-030 Listar Citas del Barbero | CP-030.2 Orden cronológico | Pendiente
RF-031 Completar Cita | HU-031 Completar Cita | CP-031.1 Marcar completada | Pendiente
RF-031 Completar Cita | HU-031 Completar Cita | CP-031.2 Cita futura | Pendiente
RF-032 Cancelar Cita | HU-032 Cancelar Cita | CP-032.1 Cancelación admin | Pendiente
RF-032 Cancelar Cita | HU-032 Cancelar Cita | CP-032.2 Fuera de tiempo | Pendiente
RF-033 Reprogramar Cita | HU-033 Reprogramar Cita | CP-033.1 Reprogramar libre | Pendiente
RF-033 Reprogramar Cita | HU-033 Reprogramar Cita | CP-033.2 Colisión | Pendiente
RF-033 Reprogramar Cita | HU-033 Reprogramar Cita | CP-033.3 Fecha pasada | Pendiente