## Plantilla
Bug ID | Título | RF asociado | HU asociada | Caso de prueba | Módulo | Descripción | Precondiciones | Pasos para reproducir | Resultado esperado | Resultado actual | Severidad | Prioridad | Estado | Ambiente | Evidencia | Reportado por | Fecha reporte | Asignado a | Observaciones
BUG-001 | Verificar la seguridad de los inputs de nombre legal del usuario que no deje poner caracteres especiales | RF-001: Registro de Usuario | HU-001:Registro de Usuario | CP-001.4 | Registro de clientes | El usuario requiere crear una cuenta propia en la plataforma ingresando sus datos personales (nombre, teléfono, correo electrónico y contraseña) para poder agendar citas en línea y recibir notificaciones de sus servicios. | 1. Abrir el formulario de registro. 2. Completar los datos solicitados. 3. En el campo Nombre, ingresar caracteres especiales o texto no válido. 4. Hacer clic en "Registrar". | 1.Ingresa un carácter especial en el input de nombre 2. llenar el resto de input y darle registrar | El sistema debe validar que caracteres especiales no los acepte el input de nombre del usuario | Registra con carácteres especiales | Baja | Baja | Nuevo | Desarrollo | https://drive.google.com/file/d/1DEFcoVdi5l5lV2yUWFX99OCHMZGqhKxn/view?usp=sharing | Jorge Echeverry | 2026-07-16 | Angel Leal | Al realizar la prueba y llenar el imput, deja pasar con carácteres especiales en el de nombre
BUG-002 | Problema de interfaz de usuario | RF-009 Sistema PQRS | HU-009 Sistema PQRS | CP-009.2 | Gestion PQRS | Al validar las pqrs como administrador, se visualizan saturadas y sobresale el texto de sus respectivas casillas | 1. Ingresar como administrador 2. Dirigirse a reseñas | 1. Estar registrado como administrador 2. Estar en la visa de reseñas | El sistema actualiza el estado de la PQRS, guarda la respuesta y notifica al cliente sobre la solución de su solicitud. | Texto saturado e IU no cumple | Baja | Baja | Nuevo | Desarrollo | https://drive.google.com/file/d/18sgWRPHX_p_WIuU46FyJWHDBYWvQUr88/view?usp=sharing | Edwar Guevara | 2026-07-17 | Nicolas Echeverry | Falle en UI
BUG-003 | Falla en los datos que se reflejan al generar un PDF | RF-012 Reporte PDF de Estadísticas | HU-012 Reporte PDF de Estadísticas | CP-012.1 | Generar reportes | Al generar un reporte en archivo PDF no se ven reflejadas las metricas actuales del dashboard general del administrador | 1. Ingresar como administrador. 2. Hacer click en el boton "Generar PDF" | 1. Abrir el archivo previamente descargado con el boton "Generar PDF" | El reporte en PDF debe mostrar las metricas actuales del dashboard del administrador | Al generar el reporte en PDF refleja las metricas del dashboard del administrador en 0, sin datos | Alta | Media | Nuevo | Desarrollo | https://drive.google.com/file/d/1JvRAINo4-v2i3r2dn0v6hmB5jCtjP5O2/view?usp=sharing | Angel Leal | 2026-07-17 | Edwar Guevara | Probable falla en la configuracion de este endpoint
BUG-004 | Actualizar datos del barbero | RF-017 Portafolio de Barbero | HU-017: Portafolio de Barbero | CP-017.1 | Actualizar datos barbero | El sistema no guarda las etiquetas agregadas y las muestra correctamente en el portafolio del barbero. | 1. Ingresar con cuenta de barbero 2. acceder a actualizar perfil 3. llenar los datos que se piden 4. darle guardar | 1. Iniciar sesión como barbero. 2. Acceder a la configuración del perfil o portafolio. 3. Agregar etiquetas como "Degradado" y "Cejas". 4. Guardar los cambios. 5. Actualizar o volver a ingresar al perfil. | El sistema guarda las etiquetas agregadas y las muestra correctamente en el portafolio del barbero. | No guarda ni actualiza datos | Alta | Alta | Nuevo | Desarrollo | CP-017.1.mp4 | Edwar Guevara | 2026-07-17 | Angel Leal | Probablemente sea un error en las llamadas del API REST
BUG-005 | Verificar guardado con biografía vacía. | RF-017 Portafolio de Barbero | HU-017: Portafolio de Barbero | CP-017.2 | Actualizar datos barbero | El sistema no permite actualizar la biografia del barbero | 1. Ingresar como barbero 2. Acceder a actualizar perfil 3. Llenar los campos del portafolio 4. Darle guardar | 1. Iniciar sesion como barbero 2. Acceder a la configuacion del perfil 3. Borrar la informacion del campo biografia 4. Guadar los cambios | El sistema permite guardar el perfil sin biografía y mantiene la información restante correctamente. | No permite actualizar el portafollio | Alta | Alta | Nuevo | Desarrollo | CP-017.2.mp4 | Angel Leal | 2026-07-17 | Edwar Guevara | Probable falla en el llamado de la api en el iu
1608704

## Recomendaciones
Estados comunes |  | Severidad
Estado | Significado | Nivel | Significado
Nuevo | Defecto recién reportado | Crítica | Sistema inutilizable
Abierto | En análisis | Alta | Funcionalidad principal afectada
Asignado | Se asignó a un desarrollador | Media | Funcionalidad secundaria afectada
En progreso | Se está corrigiendo | Baja | Problema menor o visual
Corregido | El desarrollador indica solución
Reprueba | QA está validando nuevamente
Cerrado | Defecto solucionado
Rechazado | No es un defecto
Duplicado | Ya existía un reporte
Prioridad
Nivel | Significado
Alta | Corregir inmediatamente
Media | Corregir próximamente
Baja | Puede esperar